## Sheet1
项目名称 | 百慧云HIS
客户对象 | 华南区的中型医院、诊所
全部功能 | 登录、注销、排班、预约、问诊、医技、收费、处方、患者、会员、套餐、药品、项目、系统管理
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 张三（组长）、李四、
架构师 | 李辉
项目负责人 | 李辉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
登录、注销 | 张三 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 张三 | 进度无异常
排班 | 李四 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 张三 | 由于后端接口延迟、加上排班遇到疑难bug，导致进度延误一天